## 9
姑苏区2019年10月实事项目月报表
制 表 单 位:姑 苏 区 发 展 和 改 革 局 |  |  |  | 制 表 时 间:2019年10月31日
序号 | 项目名称 | 实施内容 | 项目当前形象进度 | 年内计划投资(万元) | 本月投入资金(万元) | 年内已累计投入资金(万元) | 年内累计工作量完成率 | 责任部门
1 | 餐饮服务食品安全提升工程（三期） | 在500家重点餐饮单位中实施“明厨亮灶”；创建示范片2个，示范餐饮单位10个；对原“食安卫士360”校园食品安全监管平台进行功能深化。 | 500家视频已安装，接入210家。 | 350 | 89.19 | 93.55 | 45% | 市监局
2 | 儿童口腔健康幸福工程 | 完成辖区内48所区属小学8500名8周岁年龄组学生的口腔健康教育、口腔健康检查，实现全覆盖。筛选适宜窝沟封闭的第一恒磨牙，在家长知情同意的情况下进行窝沟封闭，窝沟封闭完成后进行二至三年的随访工作；儿童口腔健康教育覆盖率达到100%，封闭完好率达到85％以上，口腔卫生知识知晓率达到95%以上，正确刷牙率达到90%以上；建立儿童口腔健康知识宣传阵地，加强口腔卫生保健知识的健康教育和健康促进活动。 | 1.继续走进社区开展920爱牙月宣传活动。 2.结合2019年小学生健康体检开展口腔窝沟封闭复查工作。 | 130 | 2.15 | 96.06 | 93% | 民卫局
3 | “就业惠民•创业富民”工程 | 全年新增60000个就业岗位，其中大学生就业岗位10000个；城镇新增就业人数25000人,援助困难弱势群体就业岗位4500个，开发公益性就业岗位1800个。加快各类创业载体建设，全年新建市级创业孵化基地1家，建设创业型街道、社区20-30家，支持成功自主创业2000人，其中引领大学生创业150人。全面实施全民参保计划，实现新增社保参保人数60000个。 | 10月份新增就业岗位54946个，其中大学生就业岗位12836个，城镇新增就业人数23214人，援助困难弱势群体就业岗位4133个，开发公益性岗位1669个。丰富创业扶持手段，截至10月支持成功自主创业2152人，其中引领大学生创业166人,全面实施全民参保计划，实现新增社保参保人员82801人。 | 600 | 11 | 286 | 90% | 人社局
4 | 公共法律服务中心建设项目 | 进行装修改造，设置多个功能室，添置办公家具及设备，建筑面积约600平方米。 | 全面施工，预计11月底前完工。 | 100 | 0 | 0 | 90% | 虎丘街道
|  | 进行装修改造，设置多个功能室，添置办公家具及设备，建筑面积约1800平方米。 | 电梯框架已经安装到位，水电工程本月完成，墙砖、地砖本周开始铺设，吊顶本周已开始，预计12月中旬完工。 | 200 | 0 | 0 | 85% | 双塔街道
5 | 社区服务中心功能提升项目 | 钮家巷社区服务中心装修改造：将对位于菉葭巷12-1号的原教师发展中心用房进行装修改造，添置必要的办公家具及相关设施设备，建成钮家巷社区服务中心，设立联合工作站，实现一站多居、全科社工的社区治理和服务模式，建筑面积700㎡。 | 硬装施工中 | 80 | 0 | 0 | 70% | 民卫局
|  | 新湘苑社区服务中心装修改造：将对新湘苑社区现有办公活动用房进行装修改造，添置必要的办公家具及相关设施设备，设立联合工作站，实现一站多居、全科社工的社区治理和服务模式，建筑面积800㎡。 | 硬装施工中 | 160 | 0 | 0 | 60% | 民卫局
|  | 学士社区综合服务中心装修改造：将对位于高井头6—1号的房屋进行装修改造，添置必要的办公家具及相关设施设备，打造成集一站式服务大厅、公益坊、多功能活动室、党建活动室、室外活动区于一体的社区综合服务中心，建筑面积1600㎡。 | 工程接近收尾 | 300 | 2.66 | 112 | 80% | 民卫局
|  | 新沧社区服务中心装修改造：将对位于劳动路868号附近房屋进行内外部装修改造，并添置必要的办公家具和相关设施设备，建设内容包括新建便民服务大厅、电子阅览室、居民多功能活动室等场馆，建筑面积600㎡。 | 财政评审已结束，正在进行市场招标施工单位 | 280 | 0 | 0 | 40% | 民卫局
|  | 金域平江社区综合服务中心新建：项目位于莲升路1号金域平江一期9幢，建设内容包括社区便民服务中心、党群服务中心、多功能活动室、居民议事厅、图书阅览室、便民警务室等，并添置相关功能馆室的设备设施，建筑面积约为1000㎡。 | 目前项目装修已经进场，前期现场清理工作已经完成，进入水电施工阶段 | 350 | 0 | 6.07 | 50% | 民卫局
|  | 大公园社区综合服务中心装修改造：将对位于十梓街343号1-5层房屋进行装修改造，并添置必要的办公家具及相关设施设备，打造成集社会组织孵化管理、居民文体活动和社区一站式服务于一体的社区综合服务中心，建筑面积2000㎡。 | 已完成并投入使用，审计结束 | 100 | 28 | 50 | 100% | 民卫局
6 | 社区卫生服务机构提升改造项目 | 新建虎丘街道虎阜社区卫生服务站：对房屋进行全面装修改造，添置医疗、办公等设施设备，面积约260平米。 | 基本完成现场施工，进行设施设备的采购。 | 160 | 0 | 105.44 | 80% | 民卫局
|  | 沧浪街道三香社区卫生服务中心装修改造：对房屋局部进行装修改造，添置医疗、办公等设施设备，机构总面积约1800平米。 | 完成现场装修改造，进行设施设备的采购及安装。 | 70 | 30.49 | 52.3 | 80% | 民卫局
|  | 白洋湾街道社区卫生服务中心装修改造：对房屋局部进行装修改造，添置医疗、办公等设施设备，机构总面积约2300平米。 | 完成现场装修改造，进行设施设备的采购及安装。 | 103 | 20.21 | 41.76 | 90% | 民卫局
7 | 姑苏区基层中医药服务能力提升工程 （一期） | 打造一个中医特色妇幼保健诊疗区、培养50名百姓认可的社区中医医师、引进20个口碑优良的中药自制制剂，培育100名中医健康教育员、开展100场中医健教活动、每年开展5万人中医治未病及个性化健康教育服务。争取到2019年，全区所有社区卫生服务中心具备稳定、持续的中医药服务能力，能够提供6类15项以上的中医药适宜技术，逐步形成以中医防病保健为核心、“基层辨识、专科指导、专家下沉、双向转诊”为路径的中医药专科医联体工作模式。 | 共开展中医健康教育讲座105场次，完成辖区50周岁以上老人中医体质辨识91096人，0-6岁儿童中医药健康管理30594人。上转中医院病人231人次，中医院骨干医生下社区工作日55天，门诊人次624人，社区中医门诊量近16万人次。2019年10月21日，区民卫局与市中医院签订了中医医联体专项合作协议，苏州市首个中医特色妇幼保健诊疗区开诊。10月22日，借助市中医院专业团队力量，在万科金品家园组织了一次大型中医义诊，在白洋湾社区卫生服务中心组织了膏方讲座。10月，区选派6名护理人员参加了市中医院第四期中医护理适宜技能培训，顺利结业。 | 400 | 0 | 191.97 | 80% | 民卫局
8 | 互联姑苏社区宣传平台项目 （三期） | 预计共建设30个左右的宣传点，每个宣传点由1-3面的视频墙组成，用于播放姑苏网络新闻管理中心制作或审核的反映姑苏区工作与风貌的视频、图片，同时设有“江苏省应急广播体系”功能。 | 已完成点位的现场勘查，于11月初开始动工安装。 | 400 | 0 | 119.37 | 75% | 宣传部
9 | 小区技防监控系统建设项目 | 在3个新城范围内的8个居民小区进行技防监控系统建设。 | 10月底完成所有设备的安装，监控图像全部出图。下月起进入设备调试和试运行。 | 490 | 180 | 422.5 | 90% | 政法委
10 | 小区公共车库智能化改造项目 | 拟对兴隆桥等3个社区的公共车库进行智能化改造，实现自动充电、自动报警及灭火等功能。 | 进场施工 | 125 | 0 | 0 | 80% | 吴门桥 街道
|  | 拟对胥江社区等10个社区的部分公共车库进行智能化改造。实现自动充电、自动报警及灭火等功能。 | 目前处于施工阶段，已完成桂花社区车库，正在进行胥江路136号小区车库 | 64 | 0 | 0 | 60% | 沧浪街道
11 | 小区充电桩场地建设项目 | 拟在街道居民小区建设18个充电桩场地及相关设施。 | 招投标 | 105 | 0 | 0 | 50% | 吴门桥 街道
|  | 拟在街道居民小区建设约20个充电桩场地及相关设施 | 已完成招投标项目，即将进入施工阶段 | 123 | 0 | 0 | 60% | 白洋湾 街道
|  | 拟在街道居民小区建设约4个充电桩场地及相关设施。 | 项目已竣工，并投入使用。 | 20 | 1 | 20 | 100% | 苏锦街道
|  | 拟在街道居民小区建设约13个充电桩场地及相关设施 | 已完成80%工程量，剩余工程量预计竣工时间11月11日。 | 96 | 0 | 0 | 80% | 虎丘街道
|  | 拟在街道居民小区建设2个充电桩场地及相关设施 | 已完工 | 20 | 5 | 20 | 100% | 平江街道
|  | 拟在街道居民小区建设23个充电桩场地及相关设施。 | 已完工 | 80 | 0 | 0 | 100% | 双塔街道
|  | 拟在街道居民小区建设约50个充电桩场地及相关设施 | 项目建设施工中 | 130 | 39.6 | 45.29 | 60% | 金阊街道
12 | “美丽楼道” （二期）项目 | 2019年，计划打造千栋美丽楼道。 | 区文明办委托了第三方机构对1158幢楼道开展了测评，目前正在梳理测评情况 | 400 | 0 | 188 | 95% | 宣传部
13 | 区管道路改造项目 | 对禾家塘岸、盘门路97号、海红坊和焦言浜东段等4条道路进行维修改造。 | 海红坊本月竣工。截止月底，4条道路全部完成改造。 | 200 | 50 | 200 | 100% | 住建委
14 | 学校（幼儿园）维修 改造工程 | 对6所小学和10所幼儿园进行维修改造 | 已完成 | 900 | 0 | 1500 | 100% | 教体 文旅委
15 | 传统文化教育项目 | 根据区第二届人民代表大会常务委员会意见，拟实施“寻姑苏符号 品最美经典 享苏式童年”传统文化教育项目。一是编写出版“姑苏地方文化校园读本系列丛书”2套12本，受众覆盖全区公办小学学生。预计征订费用200万元；二是结合两套地方文化读本的使用，开展“寻姑苏符号 品最美经典 享苏式童年”系列活动，预计各项活动费用100万元。 | 以“‘稚爱经典’悦读古城”为主题的优秀绘画作品比赛也已有序开展。10月份学校初评各校优秀作品，由姑苏区教体文旅委聘请专家评审小组对参赛作品进行评选。评选出一、二、三等奖若干名，12月份在全区各校巡展优秀绘画作品，获奖作品汇编成《作品集》出版，优秀绘画作品设计制作成“姑苏礼物”明信片。我委将积极跟进《姑苏符合》的印制出版工作，12月底之前将《姑苏符合》发到每一所学校。 | 300 | 0 | 76 | 65% | 教体 文旅委
16 | 姑苏区公共安全科普和实训基地 | 在古城核心区域，利用闲置资源，与小型消防站相结合，打造1000平方米，集知识普及、技能培训，技术展示，现场操作为一体的综合性安全宣传教育基地，将“331”专项行动的成果予以展示、案例进行分析、经验进行分享推广 | 房屋修缮已完成70%，预计11月底完工。室内展馆布置设计已完成，招标工作将于近期开始 | 200 | 0 | 10 | 30% | 应急 管理局